## estimation
Etapes | Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main et compréhension des besoins | 4
| Installation environnements | 2
| Analyse et conception | 4
| Maquettes | 2
| Initialisation du projet | 2
| Sous-total | 14
Réalisation | Présentation
| Page vitrine | 1.5
Connexion
| Pages de connexion/inscription | 2
| Cryptage mot de passe | 1
| Gestion des token JWT | 2
| CRUD user | 2
Transcription
| Page d'upload de fichier et live transcription | 2
| IA Speech-to-text | 3.5
| Intégration IA Speech-to-text live | 3.5
| CRUD transcription | 2
Resume
| Page | 1
| Intégration API de traitement de texte | 3.5
Export
| Page d'export | 1
| Export des données | 2
Système d'abonnement
| Page | 1
| Gestion des abonnements | 4
| CRUD abonnement | 2
| Filtres multi-critères | 1.5
Suivi des activités
| Page de suivi | 1
| Historique de transcription | 1
| Filtres multi-critères | 1.5
Notes
| Page | 1
| CRUD notes | 1
Dashboard
| Tableau de bord | 1.5
| Filtres multi-critères | 1.5
| Sous-total | 44
Test | Test et corrections des bugs | 5
| Sous-total | 5
Livraison | Déploiement | 2
| Formation utilisateur | 1
| Sous-total | 3
| Durée estimation totale | 66